## Feuil1
Etape | Date début | Durée | date de fin
une maquette et un prototype | 43993 | 3 | 2020-06-14
la conception et la modélisation avec l’UML | 2020-06-14 | 3 | 2020-06-17
Réalisation la partie Front-End | 2020-06-17 | 7 | 2020-06-24
Réalisation la partie Back-End | 2020-06-24 | 7 | 2020-07-01
faire la presenatation de ce projet | 2020-07-01 | 7 | 44020
Formulas:
date de fin = +[Date début]+[Durée]
Date début = +[date de fin, row above]